STRUTTURA: SEGRETERIA - SEGRETARIO COMUNALE: IACOVACCI Luca

| Linea Strategica |  |
| --- | --- |
| Obiettivo Strategico | Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo | Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati |

| N° | Descrizione Obiettivi Gestionali | Peso % | Indicatori di Misurazione | Valori Attesi | Data Fine Attesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione, con i relativi allegati. | 20% | Redazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione, con i relativi allegati secondo la normativa aggiornata e i modelli del Dipartimento della Funzione Pubblica. | Presentazione del PIAO con i relativi allegati alla Giunta ai fini dell’approvazione entro la data prevista per legge. | 15.04.2024 |
| 2 | Coordinamento e controllo del rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all’accessibilità dei contenuti sul sito web dell’Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. | 10% | Controllo sulla Sezione di Amministrazione Trasparente. Verifica delle richieste di accesso civico ricevute ed evase. | Controllo sul corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Verifica sulle richieste di accesso agli atti. | 31.12.2024 |
| 3 | Coordinamento e controllo sulla prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR, all’attività di antiriciclaggio e antiterrorismo. | 10% | Adempimenti relativi al PTPTC | Redazione del PTPCT, con analisi delle aree di rischio, verifica e controllo della produzione dei report richiesti sulle attività di prevenzione della corruzione intraprese. | 31.12.2024 |
| 4 | Gestione e coordinamento della contrattazione decentrata integrativa dell’anno di riferimento in conformità al nuovo CCNL comparto funzioni locali e implementazione del nuovo CCDI normativo. | 10% | Implementazione del nuovo contratto decentrato integrativo e fondo del salario accessorio annuale. | Corretta chiusura del processo di sottoscrizione definitiva e approvazione del nuovo CCDI dell’anno di riferimento. | 31.12.2024 |
| 5 | Obiettivo di settore: revisione SMVP | 25% | Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente, aggiornato alla disciplina vigente. | Avvio e chiusura della contrattazione sindacale; Approvazione in GC della relativa proposta di deliberazione | 31.12.2024 |
| 6 | Obiettivo di settore: supporto giuridico alle procedure di assunzione di personale per l’anno 2024 | 25% | Predisposizione atti amministrativi (bandi di concorso/mobilità) propedeutici all’assunzione delle unità di personale programmate in sede di piano dei fabbisogni di personale | Conclusione delle procedure di assunzione nell’anno di riferimento | 31.12.2024 |

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: GRILLI Piergiovanni

| Linea Strategica |  |
| --- | --- |
| Obiettivo Strategico | Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni; Gestire e migliorare l'Amministrazione, il funzionamento ed erogazione dell'istruzione e dei servizi sociali; Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento della cultura, dello sport e del turismo; |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Obiettivo Operativo | Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati |

| N° | Descrizione Obiettivi Gestionali | Peso % | Indicatori di Misurazione | Valori Attesi | Data Fine Attesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiettivo strategico trasversale: Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all’accessibilità dei contenuti sul sito web dell’Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. | 10% | Sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza. Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. N. richieste di accesso civico ricevute ed evase. | Corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti. | 31.12.2024 |
| 2 | Obiettivo strategico trasversale: Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR, all’attività di antiriciclaggio e antiterrorismo. | 10% | Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. Adempimenti relativi al PTPTC. | Partecipazione alla redazione del PTPCT, con analisi delle aree di rischio di competenza, produzione dei report richiesti sulle attività di prevenzione della corruzione intraprese. | 31.12.2024 |
| 3 | Obiettivo strategico trasversale: Processo di trasformazione digitale dei servizi dell’Ente: sviluppo e completamento dell'informatizzazione delle procedure. Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale – Pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità | 5% | Informatizzazione o completamento della procedura di accesso ai servizi dell’ente da parte degli utenti. | Aggiornamento e pubblicazione online di tutta la modulistica relativa ai servizi gestiti. Attivazione e verifica del funzionamento dell’accesso online ai servizi dell’Ente. | 31.12.2024 |
| 4 | Obiettivo obbligatorio di legge: Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l’inclusione sociale. | 5% | Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale ed eliminare qualsiasi forma di discriminazione. | Implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l’accessibilità e l’inclusione. Per quanto riguarda l’accessibilità digitale, garantire la presenza sul sito web di tecnologie assistive o configurazioni specifiche per l’accesso ai servizi da parte di persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accessibilità fisica agli uffici, questa deve essere garantita mediante la rimozione delle barriere architettoniche oppure prevedendo degli accessi dedicati facilitati che siano adeguati e praticabili per le persone che hanno limitazioni nella capacità di movimento. Controllare che non si siano verificati episodi di discriminazione sociale e di genere. Esaminare tempestivamente qualsiasi segnalazione da parte degli utenti o dei dipendenti su eventuali discriminazioni e violazioni della parità di genere. | 31.12.2024 |
| 5 | Obiettivo obbligatorio di legge: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d’impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all’ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l’ordine temporale di fatturazione. | 30% | Tempi medi di pagamento dell’ente. | Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo. | 31.12.2024 |
| 6 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: predisposizione di un nuovo regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici | 20% | Presentazione della proposta di regolamento | Elaborazione della proposta di regolamento | 30.09.2024 |
| 7 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: attivazione delle procedure pagamento tramite “PagoPa” per gli adempimenti dell’ufficio anagrafe-stato civile | 20% | Permettere il pagamento tramite portale Pago Pa dei diritti per il rilascio di carte di identità elettroniche e certificati di stato civile | Entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento | 31.12.2024 |

STRUTTURA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE– RESPONSABILE: NALDINI ALESSANDRA

| Linea Strategica |  |
| --- | --- |
| Obiettivo Strategico | Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo | Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati |

| N° | Descrizione Obiettivi Gestionali | Peso % | Indicatori di Misurazione | Valori Attesi | Data Fine Attesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiettivo strategico trasversale: Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all’accessibilità dei contenuti sul sito web dell’Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. | 10% | Sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza. Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. N. richieste di accesso civico ricevute ed evase. | Corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti. | 31.12.2024 |
| 2 | Obiettivo strategico trasversale: Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR, all’attività di antiriciclaggio e antiterrorismo. | 10% | Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. Adempimenti relativi al PTPTC. | Partecipazione alla redazione del PTPCT, con analisi delle aree di rischio di competenza, produzione dei report richiesti sulle attività di prevenzione della corruzione intraprese. | 31.12.2024 |
| 3 | Obiettivo strategico trasversale: Processo di trasformazione digitale dei servizi dell’Ente: sviluppo e completamento dell'informatizzazione delle procedure. Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale – Pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità | 5% | Informatizzazione o completamento della procedura di accesso ai servizi dell’ente da parte degli utenti. | Aggiornamento e pubblicazione online di tutta la modulistica relativa ai servizi gestiti. Attivazione e verifica del funzionamento dell’accesso online ai servizi dell’Ente. | 31.12.2024 |
| 4 | Obiettivo obbligatorio di legge: Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l’inclusione sociale. | 5% | Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale ed eliminare qualsiasi forma di discriminazione. | Implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l’accessibilità e l’inclusione. Per quanto riguarda l’accessibilità digitale, garantire la presenza sul sito web di tecnologie assistive o configurazioni specifiche per l’accesso ai servizi da parte di persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accessibilità fisica agli uffici, questa deve essere garantita mediante la rimozione delle barriere architettoniche oppure prevedendo degli accessi dedicati facilitati che siano adeguati e praticabili per le persone che hanno limitazioni nella capacità di movimento. Controllare che non si siano verificati episodi di discriminazione sociale e di genere. Esaminare tempestivamente qualsiasi segnalazione da parte degli utenti o dei dipendenti su eventuali discriminazioni e violazioni della parità di genere. | 31.12.2024 |
| 5 | Obiettivo obbligatorio di legge: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d’impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all’ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l’ordine temporale di fatturazione. | 30% | Tempi medi di pagamento dell’ente. | Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo. | 31.12.2024 |
| 6 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: Predisposizione e invio dei ruoli/atti di accertamento di competenza del Settore (suppletivi Tari per le annualità 2021-2022-2023; CUP) | 20% | Predisposizione e notifica degli atti | Definizione completa del procedimento | 31.12.2024 |
| 7 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: progetti PNRR “APP-IO” e “SPID-CIE” | 20% | Procedimenti amministrativi per l’attivazione delle piattaforme e rendicontazione delle attività svolte nel 2024 | Implementazione e messa in esercizio delle piattaforme digitali | 31.12.2024 |

Dipendenti coinvolti sugli obiettivi:

| N. | Dipendenti | Obiettivo | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIDA GIANCAMILLI | Protocollazione atti di competenza del Settore | 30 |
|  |  | Supporto tecnico all’ufficio per l’invio dei ruoli/atti di accertamento di competenza del Settore | 20 |

STRUTTURA: AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA, MANUTENZIONI– RESPONSABILE: PROIETTI ILARIA

| Linea Strategica |  |
| --- | --- |
| Obiettivo Strategico | Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi tecnici, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente |
| Missione | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Obiettivo Operativo | Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati |

| N° | Descrizione Obiettivi Gestionali | Peso % | Indicatori di Misurazione | Valori Attesi | Data Fine Attesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiettivo strategico trasversale: Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all’accessibilità dei contenuti sul sito web dell’Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. | 10% | Sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza. Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. N. richieste di accesso civico ricevute ed evase. | Corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti. | 31.12.2024 |
| 2 | Obiettivo strategico trasversale: Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR, all’attività di antiriciclaggio e antiterrorismo. | 10% | Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. Adempimenti relativi al PTPTC. | Partecipazione alla redazione del PTPCT, con analisi delle aree di rischio di competenza, produzione dei report richiesti sulle attività di prevenzione della corruzione intraprese. | 31.12.2024 |
| 3 | Obiettivo strategico trasversale: Processo di trasformazione digitale dei servizi dell’Ente: sviluppo e completamento dell'informatizzazione delle procedure. Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale – Pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità | 5% | Informatizzazione o completamento della procedura di accesso ai servizi dell’ente da parte degli utenti. | Aggiornamento e pubblicazione online di tutta la modulistica relativa ai servizi gestiti. Attivazione e verifica del funzionamento dell’accesso online ai servizi dell’Ente. | 31.12.2024 |
| 4 | Obiettivo obbligatorio di legge: Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l’inclusione sociale. | 5% | Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale ed eliminare qualsiasi forma di discriminazione. | Implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l’accessibilità e l’inclusione. Per quanto riguarda l’accessibilità digitale, garantire la presenza sul sito web di tecnologie assistive o configurazioni specifiche per l’accesso ai servizi da parte di persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accessibilità fisica agli uffici, questa deve essere garantita mediante la rimozione delle barriere architettoniche oppure prevedendo degli accessi dedicati facilitati che siano adeguati e praticabili per le persone che hanno limitazioni nella capacità di movimento. Controllare che non si siano verificati episodi di discriminazione sociale e di genere. Esaminare tempestivamente qualsiasi segnalazione da parte degli utenti o dei dipendenti su eventuali discriminazioni e violazioni della parità di genere. | 31.12.2024 |
| 5 | Obiettivo obbligatorio di legge: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d’impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all’ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l’ordine temporale di fatturazione. | 30% | Tempi medi di pagamento dell’ente. | Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo. | 31.12.2024 |
| 6 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: Predisposizione di un progetto relativo all’ampliamento del sistema di videosorveglianza (in collaborazione con l’ufficio di polizia locale) | 20% | Presentazione del progetto al Ministero dell’Interno e degli atti propedeutici (relazione tecnica; quadro economico; predisposizione delibera di GC per l’approvazione) | Invio del progetto alla Prefettura territorialmente competente | 31.12.2024 |
| 7 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: Gara per l’affidamento del servizio integrato riguardante la raccolta dei rifiuti solidi urbani e cura dell’igiene urbana, predisposizione atti, coordinamento con enti associati. | 20% | Rispetto degli step intermedi ai fini della conclusione del procedimento fino alla fase di aggiudicazione | Aggiudicazione del contratto di appalto | 30.09.2024 |

STRUTTURA: POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE: ALLEGRETTI MARCO

| Linea Strategica | Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio |
| --- | --- |
| Obiettivo Strategico | Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dell’ordine pubblico, della sicurezza, della giustizia e della protezione civile |
| Missione | Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo | Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati |

| N° | Descrizione Obiettivi Gestionali | Peso % | Indicatori di Misurazione | Valori Attesi | Data Fine Attesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiettivo strategico trasversale: Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all’accessibilità dei contenuti sul sito web dell’Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. | 10% | Sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza. Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne. N. richieste di accesso civico ricevute ed evase. | Corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti. | 31.12.2024 |
| 2 | Obiettivo strategico trasversale: Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR, all’attività di antiriciclaggio e antiterrorismo. | 10% | Rispetto delle previsioni normative e regolamentari interne.Adempimenti relativi al PTPTC. | Partecipazione alla redazione del PTPCT, con analisi delle aree di rischio di competenza, produzione dei report richiesti sulle attività di prevenzione della corruzione intraprese. | 31.12.2024 |
| 3 | Obiettivo strategico trasversale: Processo di trasformazione digitale dei servizi dell’Ente: sviluppo e completamento dell'informatizzazione delle procedure. Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale – Pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità | 5% | Informatizzazione o completamento della procedura di accesso ai servizi dell’ente da parte degli utenti. | Aggiornamento e pubblicazione online di tutta la modulistica relativa ai servizi gestiti. Attivazione e verifica del funzionamento dell’accesso online ai servizi dell’Ente. | 31.12.2024 |
| 4 | Obiettivo obbligatorio di legge: Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l’inclusione sociale. | 5% | Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale ed eliminare qualsiasi forma di discriminazione. | Implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l’accessibilità e l’inclusione. Per quanto riguarda l’accessibilità digitale, garantire la presenza sul sito web di tecnologie assistive o configurazioni specifiche per l’accesso ai servizi da parte di persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accessibilità fisica agli uffici, questa deve essere garantita mediante la rimozione delle barriere architettoniche oppure prevedendo degli accessi dedicati facilitati che siano adeguati e praticabili per le persone che hanno limitazioni nella capacità di movimento. Controllare che non si siano verificati episodi di discriminazione sociale e di genere. Esaminare tempestivamente qualsiasi segnalazione da parte degli utenti o dei dipendenti su eventuali discriminazioni e violazioni della parità di genere. | 31.12.2024 |
| 5 | Obiettivo obbligatorio di legge: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d’impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all’ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l’ordine temporale di fatturazione. | 30% | Tempi medi di pagamento dell’ente. | Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo. | 31.12.2024 |
| 6 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: Predisposizione di un progetto relativo all’ampliamento del sistema di videosorveglianza (in collaborazione con l’ufficio tecnico) | 20% | Presentazione del progetto al Ministero dell’Interno e degli atti propedeutici (relazione tecnica; quadro economico; predisposizione delibera di GC per l’approvazione) | Rispetto delle tempistiche di presentazione del progetto | 28.03.2024 |
| 7 | Obiettivo di sviluppo specifico dell’area: Predisposizione e invio dei Ruoli di competenza del Settore (sanzioni da codice della strada e altro) per le annualità 2022 e 2023 | 20% | Predisposizione e notifica degli atti | Definizione competa del procedimento | 31.12.2024 |